## Slide 1
SCRUM
Notes: 1

## Slide 2
Introduction aux méthodes agiles

## Slide 3
Benoît Charroux – Scrum – 3
Les méthodes agiles
Les méthodes agiles sont apparues dans les années 1990 (Extreme Programming, Rapid Application Development, Scrum…) :
  capacité à réagir au changement plutôt que de suivre un plan
  collaboration accrue avec le client plutôt que de suivre les termes d'un contrat
  livraison d'un logiciel fonctionnel est à privilégier plutôt que de rédiger une documentation complète
  les personnes et leurs interactions priment sur l’utilisation d’outils ou le suivi des processus.
Notes: 3

## Slide 4
La manifeste agile 1/2
« Notre première priorité est de satisfaire le client en livrant tôt et régulièrement des logiciels utiles ».
« Livrer fréquemment une application fonctionnelle, toutes les deux semaines à deux mois, avec une tendance pour la période la plus courte ».
« Un logiciel fonctionnel est la meilleure unité de mesure de la progression du projet ».
« Les gens de l'art et les développeurs doivent collaborer quotidiennement au projet ».
« Une attention continue à l'excellence technique et à la qualité de la conception améliore l'agilité ».
« Le changement est bienvenu, même tardivement dans le développement. Les processus agiles exploitent le changement comme avantage compétitif pour le client ».
Écrit en 2001 par 17 personnes : http://agilemanifesto.org
Benoît Charroux – Scrum – 4
Notes: 4

## Slide 5
La manifeste agile 2/2
« Bâtissez le projet autour de personnes motivées. Donnez leur l'environnement et le soutien dont elles ont besoin, et croyez en leur capacité à faire le travail ».
« La méthode la plus efficace pour transmettre l'information est une conversation en face à face ».
« Les processus agiles promeuvent un rythme de développement soutenable. Commanditaires, développeurs et utilisateurs devraient pouvoir maintenir le rythme indéfiniment ».
« La simplicité - l'art de maximiser la quantité de travail à ne pas faire - est essentielle ».
« Les meilleures architectures, spécifications et conceptions sont issues d'équipes qui s'auto-organisent ».
« À intervalle régulier, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis accorde et ajuste son comportement dans ce sens ».
Benoît Charroux – Scrum – 5
Notes: 5

## Slide 6
Les cycles de développement
Cycle en V : le logiciel est entièrement spécifié avant d’être réalisé.
Inconvénient : l’expérience montre qu’il est très difficile de tout spécifier avant de coder.
Itératif : on ne spécifie que ce qui va être développé dans la prochaine itération.
Inconvénient : il faut parfois retoucher le code existant => refactoring du code.
Sources : wikipedia
Benoît Charroux – Scrum – 6
Notes: 6

## Slide 7
Les cycles de développement
Itératif et incrémental : on réalise une série de prototypes.
Benoît Charroux – Scrum – 7
Notes: 7

## Slide 8
Présentation de Scrum

## Slide 9
Scrum
Scrum signifie mêlée au rugby.
Méthode agile itérative et incrémentale apparue dans les années 1990.
Les points forts de Scrum :
  chaque itération aboutit à un sous-ensemble des fonctionnalités du produit potentiellement livrables.
  Le client intervient activement dans le projet pour définir l’ordre des fonctionnalités à implanter, valider les prototypes, voire modifier ses exigences au cours du développement.
Benoît Charroux – Scrum – 9
Notes: 9

## Slide 10
Les rôles dans Scrum
Le directeur de produit (Product Owner) est un membre de l’ équipe, il est le représentant des clients et utilisateurs. C'est lui qui définit l'ordre dans lequel les fonctionnalités seront développées.
L'équipe ne comporte pas de rôles prédéfinis ni de hiérarchie (il n’y a pas de chef de projet), elle est auto-gérée.
Le facilitateur / animateur (ScrumMaster) est un membre de l’ équipe qui doit veiller à ce que les valeurs de Scrum soient appliquées.
Les intervenants (Stakeholders) sont les personnes qui souhaitent avoir une vue sur le projet sans réellement s'investir dedans. Il peut s'agir par exemple d'experts techniques ou d'agents de direction.
Source : wikipedia
Benoît Charroux – Scrum – 10
Notes: 10

## Slide 11
Le product owner
Il est responsable du backlog du produit.
Ses rôles :
  Définir avec le clients et les utilisateurs le contenu du produit
  Fait partager sa vision du produit avec l’équipe
  Définit l’ordre dans lequel les parties du produits (releases et stories) sont réalisées.
Ces qualités :
  Bonne connaissance du domaine métier.
  Maitrise des techniques des user stories ou des use cases.
  Capacité à prendre des décisions rapide.
  Sait communiquer mais prendre des décisions.
Source : wikipedia
Benoît Charroux – Scrum – 11
Notes: 11

## Slide 12
L’interaction entre les acteurs
Benoît Charroux – Scrum – 12
Notes: 12

## Slide 13
Les Sprints
1 itération = 1 Sprint
Benoît Charroux – Scrum – 13
Notes: 13

## Slide 14
Les releases
Attention ! Une nouvelle release n’est pas une nouvelle version de fonctionnalités déjà implantées.
Benoît Charroux – Scrum – 14
Notes: 14

## Slide 15
La grande question !
Qu’est-ce qui différencie Scrum (et les méthodes agiles en générale) des méthodes traditionnelles ?
Release 1
Story 1
tâche 1
…
tâche n
Sprint 1
Story n
Sprint n
Définies au début de chaque Sprint dans la réunion de planification
Spécifications détaillées
Pas encore spécifié
Benoît Charroux – Scrum – 15
Notes: 15

## Slide 16
Des outils pour Scrum

## Slide 17
Les outils gratuits ou presque !
Trello :
  Avantage : généraliste
  Inconvénient :
    Pas de dépôt de code
    Gestion des documents ?
Gitlag :
  Avantage :
    intègre un dépôt de code (git)
    Complet : permet de faire du Continuous Delivery et Continuous Integration
  Inconvénient :
    Orienté dev
    Gestion des documents ?
…
Benoît Charroux – Scrum – 17
Notes: 17

## Slide 18
Constitution du
backlog du produit
de Scrum

## Slide 19
Phase de préparation des itérations
Produit
Story 11
Release1
Story 1m
Story 21
Release2
Story 2m
…
…
Notes: 19

## Slide 20
Exemple d’un backlog de produit (avec IceScrum)
Benoît Charroux – Scrum – 20
Notes: 20

## Slide 21
Première version du backlog
Une user story est une représentation d’un besoin formulée en phrases courtes dans le language de l’utilisateur.
Le backlog du produit est composé de stories :
  User stories.
  Stories techniques (voir plus loin).
Il est parfois difficile de trouver d’emblée les stories.
On peut alors créer une première version du backlog composée de features.
Un feature est un service fournit à un utilisateur et qui répond à un besoin (semblable à un use case d’UML).
Produit
Feature 1
Feature 2
…
Benoît Charroux – Scrum – 21
Notes: 21

## Slide 22
User Story
Une user story est composée d’une ou de plusieurs phrases écrite dans le language de tous les jours (ou dans le language du métier de l’utilisatuer) qui capture ce qu’un utilisateur fait ou ce dont il a besoin pour faire une partie de son travail.
Exemple d’une user story appliquée à une station service :
  « En tant que pompiste je veux armer une pompe afin de permettre à un client de se servir de l'essence ».
  Afin de est important car cela permet de définir les conditions de satisfaction qui vont devenir des tests de validation de la user storie.
Benoît Charroux – Scrum – 22
Notes: 22

## Slide 23
Les conditions de satisfaction d’une User Story
Soit la user story :
  « En tant que pompiste je veux armer une pompe afin de permettre à un client de se servir de l'essence ».
Les user stories peuvent être complétées avec des conditions de satisfaction. Pour l'armement de la pompe, de telles conditions pourraient être :
    Vérifier que la pompe est armée et est prête à l’emploi
    Vérifier que si le pompiste n’arme pas la pompe, celle-ci est inutilisable
    Vérifier que seule la pompe correspondant au type d’essence sélectionnée par le client est armée
Benoît Charroux – Scrum – 23
Notes: 23

## Slide 24
User Story versus Use Case d’UML
Avec UML l’armement de la pompe est représenté par un use case :
Benoît Charroux – Scrum – 24
Notes: 24

## Slide 25
User Story versus Use Case d’UML
Avec UML les cas de tests sont représentés avec des diagrammes de séquences :
Benoît Charroux – Scrum – 25
Notes: 25

## Slide 26
User Story versus Use Case
Conclusion : user stories ou use cases peuvent être utilisés pour représenter le contenu des sprints.
Release 1
Story 1
…
Sprint 1
Story n
Sprint n
Benoît Charroux – Scrum – 26
Notes: 26

## Slide 27
Comment classer les user stories dans l’ordre de leur développement ?

## Slide 28
La grande question ?
Comment mettre des priorités sur le backlog du produit ?
Benoît Charroux – Scrum – 28
Notes: 28

## Slide 29
Classer les user stories uniquement d’après la demande des utilisateurs peut conduire à un refactoring important du code car il peut y avoir des dépendances entre le code d’une fonctionalités à une autre =>
Il est nécessaire de définir l’architecture de l’application pour repérer les dépendances :
  Les diagrammes de composants d’UML peuvent illustrer les dépendances :
    Par exemple TerminalPompeImpl dépend de DispositifDePompage :
Comment constituer le backlog du produit ?
Benoît Charroux – Scrum – 29
Notes: 29

## Slide 30
Comment constituer le backlog du produit ?
+
=
Fonctionnalités
Composants
Classer les user stories pour apporter rapidement des fonctionnalités utiles aux utilisateurs, tout en commençant par les stories qui ont des composants logiciels dont dépendent les autres composants.
Benoît Charroux – Scrum – 30
Notes: 30

## Slide 31
Améliorer l’architecture de l’application

## Slide 32
Application de “patterns” de conception
Il est toujours souhaitable, si possible, de conformer l’architecture à des “patterns” de conception, découpage en couches, modèles MVC... Car cela permet d’avoir une architecture modulaire. Ce qui limitera le refactoring du code.
  Exemple d’une architecture en couches :
Benoît Charroux – Scrum – 32
Notes: 32

## Slide 33
Utilisation de framework
Il est rare de nos jours que l’équipe de projet n’utilise pas de framework de développement tels que zend pour PHP, Spring en Java...
Les avantages principaux à utiliser un framework :
  réutilisation de composants logiciels fournis par le framework qui font gagner beaucoup de temps de développement.
  communauté active qui aide à résoudre rapidement les problèmes.
Les risques principaux à utiliser un framework :
  Un framework mal adapté peut conduire à écrire soi même des composants qu’un autre framework aurait fourni.
Benoît Charroux – Scrum – 33
Notes: 33

## Slide 34
Il n’y a pas que des user stories !

## Slide 35
Les stories “techniques”
Les membres de l’équipe de projet ont à réaliser des tâches qui ne sont pas uniquement du développement :
  Installation et paramétrage des logiciels de développement
  Mise en place de l’environnement de test
  …
Toutes ces taches qui prennent du temps doivent figurer dans le backlog du produit, pas en tant que user stories, mais en tant que technical stories.
Exemple :
  « En tant que développeur, je veux disposer d’un environnement de développement intégrer afin de pouvoir participer au développement collaboratif de l’application. »
Benoît Charroux – Scrum – 35
Notes: 35

## Slide 36
Résumé sur la constitution du backlog du produit

## Slide 37
Conclusion sur comment constituer le backlog du produit ?
Définir les releases.
Définir les user stories.
Placer les user stories dans les releases.
Définir l’architecture de l’application :
  Diagramme de déploiement.
  Diagramme de composants :
    Déduire les interfaces des user stories.
    Placer les composants qui implantent les user stories et leurs interfaces dans le diagramme de déploiement.
  Diagramme de classes métier.
  Utiliser des patterns de conception, évaluer l’intérêt d’utiliser des framework
Ajouter les story techniques.
Classer les user stories par ordre de développement en respectant les contraintes suivantes :
  Satisfaire le client.
  Commencer par développer les composants dont dépendent les autres composants.
Benoît Charroux – Scrum – 37
Notes: 37

## Slide 38
Comment fixer la date d’achèvement du développement des user stories ?

## Slide 39
Définir et planifier les releases
Estimer grossièrement, en points, toutes les stories du backlog
Définir le critère de fin de chaque release
Définir la durée des sprints (durée fixe)
Estimer la capacité de l’équipe
Planifier le release => plan de release
Revoir le plan de release à la fin de chaque sprint
Ordre de grandeur couramment pratiqué :
  2 semaines / sprint
  5 sprints / release
1 point (valeur relative sans unité).
Les points sont attribués par rapport à une story connue qu’on estime valoir X points.
Benoît Charroux – Scrum – 39
Notes: 39

## Slide 40
La fin de la phase de préparation des sprints
A ce stade la phase de préparation des sprints est terminée et le développement peut commencer.
Benoît Charroux – Scrum – 40
Notes: 40

## Slide 41
Comment travailler en équipe durant les sprints ?

## Slide 42
La réunion de planification du prochain sprint
Release 1
Story 1
tâche 1
…
tâche n
Sprint 1
Story n
Sprint n
Notes: 42

## Slide 43
Rappel des principes des méthodes agiles
« Les gens de l'art et les développeurs doivent collaborer quotidiennement au projet ».
« Bâtissez le projet autour de personnes motivées. Donnez leur l'environnement et le soutien dont elles ont besoin, et croyez en leur capacité à faire le travail ».
« La méthode la plus efficace pour transmettre l'information est une conversation en face à face ».
« Les processus agiles promeuvent un rythme de développement soutenable. Commanditaires, développeurs et utilisateurs devraient pouvoir maintenir le rythme indéfiniment ».
« Les meilleures architectures, spécifications et conceptions sont issues d'équipes qui s'auto-organisent ».
« À intervalle régulier, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis accorde et ajuste son comportement dans ce sens ».
Benoît Charroux – Scrum – 43
Notes: 43

## Slide 44
Le découpage en tâches des stories
tâches
Lors de la réunion de préparation du sprint, chaque story (user ou technical) est décomposée en tâches :
  Les tâches sont attribuées aux membres de l’équipe :
Benoît Charroux – Scrum – 44
Notes: 44

## Slide 45
Les storytests
Avec les user stories :
  les user stories sont déclinées en cas de test appelés storytests.
        Exemple du test associé à la condition de satisfaction « Vérifier que la pompe est armée et est prête à l’emploi » :
Pré-condition : un client a décroché le pistolet du diesel
  l'écran du pompiste indique que le pistolet du diesel a été décroché
  Le pompiste arme la pompe correspondante
Post-condition : la pompe a été armée (la confirmation de l’armement apparaît sur le terminal du pompiste) et le client peut se servir de l'essence.
Avec UML :
  Les diagrammes de séquences servent de storytests
Benoît Charroux – Scrum – 45
Notes: 45

## Slide 46
Résumé sur la constition du backlog du sprint
Le backlog du sprint contient :
  La liste des tâches à effectuer pour développer chaque story.
  La liste des story tests associés à chaque story.
Release 1
Story 1
tâche 1
…
tâche n
Sprint 1
Story n
Sprint n
Benoît Charroux – Scrum – 46
Notes: 46

## Slide 47
Indicateurs de suivi du projet et divers outils

## Slide 48
Quelques indicateurs de suivi
La vélocité est la mesure de la partie du backlog réalisée par l’équipe pendant un sprint. Elle se mesure à la fin d’un sprint.
La capacité de l’équipe, basée sur la vélocité, est une prévision est une prévision de ce que l’équipe est capable de faire pendant un sprint.
Un burndown chart est une représentation graphique du reste à faire dans une période (une release, un sprint…).
Benoît Charroux – Scrum – 48
Notes: 48

## Slide 49
Indicateurs de suivi
Taille (en points) de la partie de la release qui reste à faire
sprint
estimation
1
2
3
50
100
mesure
Exemple d’estimation pour un backlog de 100 points avec une équipe ayant une capacité de 25 points :
4 sprints sont nécessaire
16 semaines sont nécessaire si un sprint dure 4 semaines.
Benoît Charroux – Scrum – 49
Notes: 49

## Slide 50
Comment travailler en équipe durant les sprints ?

## Slide 51
Le travail durant les sprints
Notes: 51

## Slide 52
Développement guidé pas les tests
Ecrire les tests d’acceptation pour chaque story (les storytests)
Développer
Tester
L’utilisation de tests d’acceptation ne dispense pas :
  De faire des tests unitaires.
  D’avoir des vecteur de tests avec un bonne “couverture”.
Benoît Charroux – Scrum – 52
Notes: 52

## Slide 53
La réunion quotidienne
But :
  Éliminer les obstacles de l’équipe, communiquer, évaluer l’avancement du travail.
Qui : tous les membres de l’équipe (d’autres personnes peuvent y assister sans intervenir).
Fréquence : quotidienne.
Durée : ¼ d’heure maximum.
Le cérémonial :
  Répondre aux 3 questions :
    qu’as-tu fait depuis hier ?
    que prévoies-tu de faire aujourd’hui ?
    quels sont les obstacles qui te freinent dans ton travail ?
Les résultats :
  Actualiser le plan du sprint (modifier la liste des tâches, les ré-affecter…).
  Actualiser le burndown chart de sprint.
  Actualiser une liste des obstacles (qui peuvent donnés lieu à des tâches).
Benoît Charroux – Scrum – 53
Notes: 53

## Slide 54
A la fin d’un sprint
La revue de sprint :
  But : montrer le produit aux personnes impliquées dans le projet.
  Etapes :
    Préparer la démonstration.
    Rappeler les objectifs du sprint.
    Effectuer la démonstration.
    Calculer la vélocité.
    Ajuster le plan de release.
La retrospective de sprint :
  L’équipe « refait le match » et cherche quelles améliorations peuvent être mises en place lors du prochain sprint.
Benoît Charroux – Scrum – 54
Notes: 54